11.02.2020г.№04-р

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАБИТУЙ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАБИТУЙ», КАСАЮЩЕЙСЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ И ПОЛОСАМИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

В целях приведения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Забитуй» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Забитуй»

1. Утвердить график проведения мероприятий по внесению изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Забитуй», согласно приложения №1;

2. Ответственным за проведение данных мероприятий назначить ведущего специалиста МО «Забитуй» Морозову Татьяну Никодимовну.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Забитуй»

С.П.Павленко

Приложение №1

к распоряжению главы МО «Забитуй»

от 11.02.2020г.№04-р

План-график

реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Иркутской области в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | До 01.04.2020г. |  |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | До 01.09.2020г. |  |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | * |  | * - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП. |
| 2. | Утверждение |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | До 15.11.2020г. |  |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | До 15.12.2020г. |  |  |
| 3. | Размещение в ФГИСТП |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | ** |  | ** - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. |